六盘水师范学院关于

贵州省2023年度普通本科高校科学研究项目（青年项目）遴选方案

第一章  总则

第一条  为加快我校科研队伍建设，进一步优化科研团队、梯队人员结构，为科研平台、创新群体提供基础性科技人才，进一步提升我校科研综合实力，根据省教育厅办公室《关于组织申报贵州省2023年度普通本科高校科学研究项目（青年项目）的通知》及《贵州省教育厅自然科学研究项目管理办法》文件精神，结合学校科研工作实际，特制定本遴选方案。

第二条  本方案仅适用于遴选贵州省2023年度普通本科高校科学研究项目（青年项目）。

第三条  项目申请人须为我省高校在职在编人员，年龄一般不超过35 周岁，副高职称以下(不含),有承担或者参与基础研究、应用基础研究和应用研究类项目(课题)的经历， 能胜任主持科研工作并担负实质性研究工作。

第四条  项目资助经费采取省级财政经费资助和学校配套经费支持的形式，2023年拟立项13项以内，每个项目省级财政资助经费控制在2至 5 万元，学校1：1进行配套资助。

第五条  项目的申请、评审、资助经费额确定、公示立项等工作由科研处统一负责组织。

第二章  申报与立项

第六条  项目采取自愿申请、同行评议、择优资助的原则。

第七条  申请者需填写《2023 年贵州省教育厅高校科学研究项目(青年项目)申请书》（一式三份）。申请书由申请者所在学院或部门审查并签署意见后报送科研处。已承担有省教育厅自然科学各类项目且尚未结题验 收的项目负责人和作为参与人参与项目超过2项，不得申报本年度项目。

第八条　项目评审的主要标准：

1.紧密围绕 “四新”主攻“四化”,发挥科研创新能力，实现我省经济 社会高质量发展，依托本校现有各级科技创新团队，支持自由探索类基础研究项目;围绕国家大数据、找矿采矿、工业固废资源化利用、生物工程、儿童青少年近视防控、赤水河流域酱香型白酒生产环境保护等领域的科技攻关项目 以及种业等重点产业发展的“卡脖子”问题；围绕我校学科建设，鼓励科研与教学的结合，以省级、校级重点学科为基础进行申报；围绕硕士点建设，以省级、厅级、市级重点实验室、科技创新人才团队等科研平台为依托，并结合自身优势和研究基础进行选题。

2.申报项目具有创新的学术思想，有明确、先进的研究 目标，技术经济指标明确、具体;有科学、可行的研究方案， 技术路线可行;技术力量和科研条件具备，研究队伍结构合 理，保障措施有力。

3.项目申请人应具备严谨务实，实事求是的科学态度， 确保拟申报项目的工作基础、研究现状、人员组成、研究方 法等内容真实性和可行性。

4.项目研究周期一般为3年，鼓励成果应用和成果转移转化，产出高质量文章，项目执行期内，须完成但不限于以下的研究任务至少1项:

（1）标注项目号并以项目负责人为第一作者或通讯作者发表在中国科技论文统计与引文数据库（CSTPCD）、科学引文索引（SCI）或工程索引（EI）收录的高质量期刊论文2篇及以上;

（2）依托项目出版学术著作1部；

（3）植物新品种、动物新品种1种及以上；

（4）制定地方、行业或国家标准1项及以上；

（5）授权国家发明专利2件及以上；

（6）成果转化/转让到账金额20万元及以上；

项目资助经费与结项指标相关，具体资助标准由科研处报学术委员会确定。其他研究任务项目负责人可根据项目研究内容自行设定。

第九条  科研处组织专家对申报项目进行评审，评审结果报校学术委员会审议。推荐结果在学校网站公示不少于7天，拟立项名单经公示无异议后由科研处负责以公函形式报省教育厅备案立项。

第十条  每位教师原则上只能获批一次贵州省高校科学青年研究项目（原青年科技人才成长项目）的资助。获得该项目资助的人员，需积极申报国家、省部各级各类科研项目。

第三章  实施与验收

第十一条  批准立项后，项目负责人须登录贵州省教育厅政务网“自然科学研究项目管理系统”完成网上申报，并按相关规定及时报送正式的申报材料纸质版。项目由省教育厅科研处和学校科研处共同管理，项目负责人所在学院或部门应当为项目负责人提供科研条件，以确保科研项目保质按期完成。

第十二条  实行项目负责人责任制。项目负责人不得随意变更，如遇特殊情况必须变更项目负责人的，应当向科研处提交书面报告，说明理由，待批准后方可变更。

第十三条  项目负责人应根据相关通知要求，及时在管理系统内填报项目年度报告、中期报告、结题报告、科技报告等相关材料。

第十四条  项目完成后，项目负责人须在管理系统内填写结题报告，经项目负责人所在学院或部门初审后，连同最终研究成果原件和复印件报送科研处，由学校科研处组织鉴定验收，报教育厅科研处批准。

第十五条  对擅自变更研究内容和计划或者无故不按期完成项目任务的，由科研处统一报省教育厅予以撤项，并收回项目所有资助经费。项目负责人三年内不得申报各级各类科研项目。

第四章  经费使用

第十六条  项目由省级财政划拨经费资助，专款专用，专项管理，并严格按照经费预算计划执行，由科研处、计财处、审计处监督使用。

第十七条  项目经费开支范围依据《六盘水师范学院纵向科研经费管理办法》执行。

第十八条  项目完成后，项目组要详细填写《项目经费决算表》，对经费开支情况分类统计、核实无误后报科研处。

第五章  附则

第十九条  本方案自发布之日起执行，由科研处负责解释。